## Sprint 0
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Alias de product backlog | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Puntos de Historia) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
NA | Equipo de desarrollo | Guia Estudiante | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Instalar Visual Studio | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Entorno en Google Drive | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Creacion de GitHub | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Modelado de la Base de datos | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Definir roles | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Historias de usuario y epicas | Marcos Ceballos - Mauricio Chacana | Terminado | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Esfuerzo Restante |  |  |  |  | 87 | 69 | 66 | 63 | 15 | 11 | 10 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  |  | 87 | 74.5714 | 62.1429 | 49.7143 | 37.2857 | 24.8571 | 12.4286 | 0

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Alias de product backlog | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Puntos de Historia) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28
NA | Alumno/Admisión | Crear las bases de Beca facil | Marcos Ceballos / Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Alumno | Creacion de FrontEnd de Becas | Marcos Ceballos | Terminado | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Alumno | Creacion de FrontEnd informativo de Duoc | Marcos Ceballos | Terminado | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Alumno | Creacion de FrontEnd de las sedes | Marcos Ceballos | Terminado | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
NA | Alumno | Creacion de Formulario | Marcos Ceballos | Terminado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Alumno | Creacion del cuestionario | Marcos Ceballos | Terminado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25
NA | Admisión | Crear redirecciones dentro de la pagina | Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Crear funciones de Visualización | Mauricio Chacana | Terminado | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | }
NA | Admisión | Aplicar funcionalidades Basicas | Mauricio Chacana | Terminado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Creacion de login para admisión | Marcos Ceballos | Terminado | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Autenticacion de usuarios | Mauricio Chacana | Terminado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Carga de consultas en la BD | Mauricio Chacana | Terminado | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Restante |  |  |  |  | 260 | 256 | 243 | 239 | 226 | 217 | 193 | 167 | 165 | 153 | 150 | 140 | 134 | 116 | 97 | 93 | 89 | 86 | 84 | 82 | 70 | 53 | 51 | 40 | 39 | 38 | 38 | 25 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  |  | 260 | 250.7143 | 241.4286 | 232.1429 | 222.8571 | 213.5714 | 204.2857 | 195 | 185.7143 | 176.4286 | 167.1429 | 157.8571 | 148.5714 | 139.2857 | 130 | 120.7143 | 111.4286 | 102.1429 | 92.8571 | 83.5714 | 74.2857 | 65 | 55.7143 | 46.4286 | 37.1429 | 27.8571 | 18.5714 | 9.2857 | 0

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Alias de product backlog | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Puntos de Historia) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
NA | Admisión | Diseño interfaz Admision | Marcos Ceballos | Terminado | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Cargado de Datos | Mauricio Chacana | Terminado | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Modificación del cuestionario | Marcos Ceballos | Terminado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
NA | Admisión | Filtrado de Datos | Mauricio Chacana | Terminado | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Sistema de alertas | Mauricio Chacana | Terminado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
NA | Equipo de desarrollo | Implementacion Javascript | Marcos Ceballos | Terminado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
NA | Admisión | Exportar data | Mauricio Chacana | Terminado | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5
Esfuerzo Restante |  |  |  |  | 200 | 195 | 180 | 175 | 170 | 165 | 140 | 100 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 25 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  |  | 200 | 185.7143 | 171.4286 | 157.1429 | 142.8571 | 128.5714 | 114.2857 | 100 | 85.7143 | 71.4286 | 57.1429 | 42.8571 | 28.5714 | 14.2857 | 0

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Alias de product backlog | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Puntos de Historia) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
NA | Alumno | Prueba de interfaz alumno | Marcos Ceballos | Terminado | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Prueba de interfaz administrador | Marcos Ceballos | Terminado | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
NA | Admisión | Prueba de extraccion de datos | Mauricio Chacana | Terminado | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Prueba de subida de datos | Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Prueba de autenticacion | Mauricio Chacana | Terminado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NA | Admisión | Prueba de integridad de datos | Mauricio Chacana | Terminado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
NA | Alumno/Admisión | Carga en el sistema | Mauricio Chacana | Terminado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
Esfuerzo Restante |  |  |  |  | 90 | 84 | 79 | 72 | 66 | 57 | 45 | 38 | 31 | 24 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  |  | 90 | 83.5714 | 77.1429 | 70.7143 | 64.2857 | 57.8571 | 51.4286 | 45 | 38.5714 | 32.1429 | 25.7143 | 19.2857 | 12.8571 | 6.4286 | 0
<