## Sprint 0
Codigo | Fecha | Prioridad | Tipo | Impedimento | Descripción | ¿Resuelto? | Fecha resolución
MCI 01 | 2024-08-16 | Baja | Interna | Marcos Ceballos tuvo horas extras en el trabajo | Esto retraso la reunion de preparativos | Resuelto | 2024-08-17
MCI 02 | 2024-08-19 | Media | Interna | Mauricio Chacana estuvo en viaje de negocios | Esto retraso la preparación del area de desarrollo | Resuelto | 2024-08-23

## Sprint 1
Codigo | Fecha | Prioridad | Tipo | Impedimento | Descripción | ¿Resuelto? | Fecha resolución
MCI 01 | 2024-08-26 | Media | Interna | Mauricio tuvo que viajar a Valdivia por motivos de trabajo | Esto restraso la creacion de la base de datos y la formaciòn del sistema | Resuelto | 2024-08-30
MCI 02 | 2024-09-02 | Media | Interna | Mauricio tuvo que viajar a iquique por motivos de trabajo | Esto restraso la creacion de la base de datos y la formaciòn del sistema | Resuelto | 2024-09-11
MCI 03 | 2024-09-11 | Alta | Externa | Marcos tuve una urgencia familiar por la cual no tenia la posibiliadad de avanzar | Esto restraso el avance en la documentacion, causando un gran tiempo muerto para los avances como daily meeting o desarrollo de sprints | No se pudo resolver | 2024-09-27

## Sprint 2
Codigo | Fecha | Prioridad | Tipo | Impedimento | Descripción | ¿Resuelto? | Fecha resolución
MCI 01 | 2024-10-04 | Baja | Externa | Mauricio tuvo que trabajar en Santiago | No se pudo realizar la daily meeting y avance del proyecto | No se pudo resolver | 2024-10-04